## 農用地様式
No.
機能診断チェックリスト（農用地）
活動組織名：
（確認担当者： ）
確認日： 年 月 日
確認場所：
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし○ 問題あり× 経過観察△
畦畔の状況 | 崩れ
低下
漏水
その他
法面の状況 | 侵食
水みちあり
その他
ゲート類 | 機能不能
破損
その他
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 問題箇所位置図記入例（パイプライン） (hidden)
問題箇所の位置図・写真
活動組織名：
（確認担当者： ）
確認場所・施設名：〇〇地区パイプライン〇〇幹線
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 農用地様式記入例
No.
機能診断チェックリスト（農用地）
活動組織名： 〇〇地区保全会
（確認担当者： 群馬 一郎 ）
確認日： 2015年 4月 ３日
確認場所： 〇〇地区内 全農地
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし○ 問題あり× 経過観察△
畦畔の状況 | 崩れ | × | ①○○地内・×× 長さ50ｃｍほどにわたり陥没あり
| 低下 | ○
| 漏水 | ○
| その他 | ○
法面の状況 | 侵食 | × | ②○○地内・△△ 幅30ｃｍ四方ほどの侵食あり
| 水みちあり | × | ③○○地内・○○ 幅20ｃｍ×長さ2ｍほどの水みちあり
| その他 | ○
ゲート類 | 機能不能 | ○
| 破損 | ○
| その他 | ○
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 開水路様式
No.
機能診断チェックリスト（開水路）
活動組織名：
（確認担当者： ）
確認日： 年 月 日
名称・場所（位置）：
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし〇 問題あり× 経過観察△
コンクリート水路 | 不同沈下
目地の劣化・ゆるみ
表面外観の劣化・ひび割れ
側壁の破損・はらみ
側壁背面の空洞（侵食）
法面の侵食・漏水
防護柵・手すりの破損・サビ
蓋の破損・劣化
その他
土水路 | 侵食・崩壊
その他
ゲート類 | 金属部分のサビ・腐食
ハンドルの操作異常
ゴムパッキンの劣化等による漏水
その他
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 開水路記入例
No.
機能診断チェックリスト（開水路）
活動組織名： 〇〇地区保全会
（確認担当者： 群馬 一郎 ）
確認日： 2015年 4月 7日
名称・場所（位置）： 〇〇地区内 ××幹線、△△幹線
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題ない〇 問題ある× 経過観察△
コンクリート水路 | 不同沈下 | 〇
| 目地（継ぎ目）の劣化・ゆるみ | × | １ヶ所（目地の開き）･･･④
| 表面外観の劣化・ひび割れ | 〇
| 側壁の破損・はらみ | 〇
| 側壁背面の空洞（侵食） | 〇
| 藻類の付着 | × | 2ヶ所（目地から雑草繁茂）･･･⑤⑥
| 法面の侵食・漏水 | 〇
| 防護柵・手すりの破損・サビ | 〇
| 蓋の破損・劣化 | 〇
| その他 | × | １ヶ所（安全柵が破損）･･･⑦
土水路 | 侵食・崩壊 | ―
| その他 | ―
ゲート類 | 金属部分のサビ・腐食 | 〇
| ハンドルの操作異常 | 〇
| ゴムパッキンの劣化等による漏水 | 〇
| その他 | 〇
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## パイプライン様式
No.
機能診断チェックリスト（パイプライン）
活動組織名：
（確認担当者： ）
確認日： 年 月 日
名称・場所（位置）：
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし〇 問題あり× 経過観察△
漏水・劣化
その他
バルブ類 | 可動の異常
金属部分のサビ・腐食
マンホール等の破損
その他
給水栓 | 可動の異常
ボックス基礎部の洗掘・破損・腐食
フロートの動作異常
その他
ポンプ場 | 可動の異常
金属部分のサビ・腐食
建屋の破損
その他
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## パイプライン記入例
No.
機能診断チェックリスト（パイプライン）
活動組織名： 〇〇地区保全会
（確認担当者： 群馬 一郎 ）
確認日： 2015年 4月 7日
名称・場所（位置）：〇〇地区・〇〇幹線
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題ない〇 問題ある× 経過観察△
パイプライン | 管体の劣化・破損 | 〇
| 継手の漏水・劣化 | 〇
| その他 | 〇
バルブ類 | 可動の異常 | ―
| 金属部分のサビ・腐食 | ―
| マンホール等の破損 | ―
| その他 | ―
給水栓 | 可動の異常 | 〇
| ボックス基礎部の洗掘・破損・腐食 | × | 〇〇地内・〇〇さんの水田の給水栓ボックス基礎部が洗堀されてむき出しに ⑧
| フロートの動作異常 | 〇
| その他 | 〇
ポンプ場 | 可動の異常 | 〇
| 金属部分のサビ・腐食 | △ | 金属ゲートのサビとゴミ溜りが進行中
| 建屋の破損 | 〇
| その他 | 〇
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 農道様式
No.
機能診断チェックリスト（農道）
活動組織名：
（確認担当者： ）
確認日： 年 月 日
路線名・区間：
施設・箇所 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし〇 問題あり× 経過観察△
道路（舗装含む） | 路面のくぼみ・穴
路面のひび割れ
路肩の崩れ・亀裂・侵食
法面の崩れ・亀裂・侵食
その他
側溝 | 不同沈下
目地（継ぎ目）の劣化・破損
表面外観の劣化・ひび割れ
側壁の破損・はらみ
側壁背面の空洞
蓋の破損
その他
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 農道記入例
No.
機能診断チェックリスト（農道）
活動組織名： 〇〇地区保全会
（確認担当者： 群馬 一郎 ）
確認日： 2015年 4月 4日
路線名・区間： 〇〇地区内 全農道
施設・箇所 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題ない〇 問題ある× 経過観察△
道路（舗装含む） | 路面のくぼみ・穴 | × | １ヶ所（深くて広いくぼみ）･･･⑨
| 路面のひび割れ | × | 2ヶ所（亀裂長さ約90cm、120cm）･･･⑩⑪
| 路肩の崩れ・亀裂・侵食 | 〇
| 法面の崩れ・亀裂・侵食 | 〇
その他
側溝 | 不同沈下 | 〇
| 目地（継ぎ目）の劣化・破損 | × | 2ヶ所･･･⑫⑬
| 表面外観の劣化・ひび割れ | 〇
| 側壁の破損・はらみ | 〇
| 側壁背面の空洞 | 〇
| 蓋の破損 | 〇
その他
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## ため池様式
No.
機能診断チェックリスト（ため池）
活動組織名：
（確認担当者： ）
確認日： 年 月 日
位置・名称：
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題なし〇 問題あり× 経過観察△
堤体（非コンクリート） | 内側の侵食・崩れ
内側の陥没・漏水
遮水シートの破損・劣化
下流側の崩れや亀裂、侵食
その他
コンクリート構造物 | 表面の破損・ひび割れ
目地の破損・劣化
ブロック類の破損・ズレ
基礎部分の空洞
その他
他の構造物など | ゲートの作動異常
ゲートのサビ・腐食
取水栓のサビ・腐食
手すり・防護柵の破損・腐食・サビ
看板類の破損・設置不備
管理道路の路肩・法面の損傷
その他
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## ため池記入例
No.
機能診断チェックリスト（ため池）
活動組織名： 〇〇地区保全会
（確認担当者： 群馬 一郎 ）
確認日： 2015年 4月 10日
位置・名称： 〇〇地区・〇〇池と××池
施設・箇所と問題状況 |  | 診断結果 | 備考（詳細）
問題ない〇 問題ある× 経過観察△
堤体 | 表面の侵食・崩れ | 〇
| 表面の陥没・漏水 | 〇
| 遮水シートの破損・劣化 | 〇
| 法面の崩れ・亀裂・侵食 （下流側含む） | 〇
| その他 | 〇
コンクリート部 | 表面（ブロック類）の破損・ズレ | 〇
| 目地（継ぎ目）の破損・劣化 | × | 〇〇池 ゲート脇の目地 縦に亀裂（60cmほど）･･･⑬
| 目地裏（継ぎ目）の空洞 | 〇
| その他 | 〇
他の構造物など | ゲートの作動異常 | 〇
| ゲートのサビ・腐食 | 〇
| 取水栓のサビ・腐食 | 〇
| 手すりの破損・腐食・サビ | 〇
| 防護柵の破損・腐食・サビ | × | ××池 取水栓側の防護柵の金網に破れあり･･･⑭
| 看板類の破損・設置不備 | 〇
| 管理道路の路肩・法面の損傷 | 〇
| その他 | 〇
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 実績表
点検・機能診断 実績表
活動組織名：
点検・機能診断 |  |  |  |  | 実践活動
施設区分 | 実施日 （年月日） | 診断場所 | 診断結果 | 診断 担当者 | 実施日 （年月日） | 作業内容

## 実績表記入例
点検・機能診断 実績表
活動組織名： 〇〇地区保全会
点検・機能診断 |  |  |  |  | 実践活動
施設区分 | 実施日 （年月日） | 診断場所 | 診断結果 | 診断 担当者 | 実施日 （年月日） | 作業内容
農用地 | 令和〇年 4月3日 | 〇〇地内××① | 畦畔に長さ50cmほど陥没あり | 群馬一郎 | 令和〇年 4月25日 | くぼみ部分の畦畔を新設
農用地 | 令和〇年 4月3日 | 〇〇地内△△② | 法面に幅20cm×長さ2mほどの水道あり | 群馬一郎 | 令和〇年 4月25日 | 水道のくぼみ部分に土を盛って踏み固め、張り芝を植栽
農用地 | 令和〇年 4月3日 | 〇〇地内〇〇③ | 法面に幅40cm四方ほどの侵食があり | 群馬一郎 | 令和〇年 4月25日 | 侵食部分に土を盛って踏み固め、張り芝を植栽
水路 | 令和〇年 4月7日 | 〇〇地内××幹線④ | 目地の開きあり | 群馬一郎
水路 | 令和〇年 4月7日 | 〇〇地内××幹線⑤ | 目地から雑草が繁茂 | 群馬一郎 | 令和〇年 4月26日 | 雑草を取り除く
水路 | 令和〇年 4月7日 | 〇〇地内△△幹線⑥ | 目地から雑草が繁茂 | 群馬一郎 | 令和〇年 4月26日 | 雑草を取り除く
水路 | 令和〇年 4月7日 | 〇〇地内××幹線⑦ | 安全柵が破損 | 群馬一郎
パイプライン | 令和〇年 4月7日 | 〇〇地内〇〇幹線⑧ | 給水栓ボックス基礎部がむき出しに | 群馬一郎 | 令和〇年 4月26日 | 基礎部分に土を持って補修
農道 | 令和〇年 4月4日 | 〇〇地内⑨ | 路面の深くて広いくぼみ | 群馬一郎
農道 | 令和〇年 4月4日 | 〇〇地内⑩ | 路面の亀裂あり（長さ約90cm） | 群馬一郎

## 問題箇所位置図様式
問題箇所の位置図・写真
活動組織名：
（確認担当者： ）
確認場所・施設名：
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。

## 問題箇所位置図記入例
問題箇所の位置図・写真
活動組織名：
（確認担当者： ）
確認場所・施設名： 〇〇地区 認定区域（全体）
※問題箇所については、写真撮影および図面や位置図への具体的な場所の記入も行い、整理・保管してください。
①
④
⑦
⑩
⑯
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑩
⑨
⑫
⑪
⑬
⑯
⑰
⑮